## 150
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012 / Allegato “A” al PTPCT 2019-2021 – Onere informativo n. 229
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2018
Procedimento monitorato	Termine di conclusione previsto	Osservanza del termine%	Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine
Attuazione misura 1.29- del FEAMP-Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria	150 gg	0,00%	La graduatoria provvisoria trasmessa dalla Commissione in data 01/08/2018 non è stata pubblicata, in quanto in data 09 ottobre 2018 con DDG n. 584, viene nominata una nuova Commissione di valutazione con la sostituzione di un componente per il quale si era sollevato un problema di inconferibilità. Con quest'ultimo DDG venivano annullati tutti gli atti prodotti dalla precedente Commissione di valutazione. Pertanto la nuova Commissione ha proceduto nuovamente alla valutazione dell'ammissibilità di tutte le istanze e in data 09 novembre 2018 ha trasmesso al responsabile di Misura i nuovi elenchi con la proposta di graduatoria provvisoria.
Attuazione misure 2.52 del FEAMP-Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria	150 gg	100,00%
Attuazione misure 5.69 del FEAMP-Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria	150 gg	0,00%	gg. 6 di ritardo
Attuazione misure 1.30 del FEAMP-Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria	150 gg	100%
Attuazione misura 2.47 del FEAMP – Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria (bando pubblicato nel 2017 termini di presentazione istanze prorogati nel 2018)	150 gg	100%
Attuazione misura 5.68 del FEAMP-Acquisizione istanze - Istruttoria ricevibilità - Ammissibilità e valutazione da parte della Commissione di valutazione - Pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria	150 gg	100%
Attuazione misura 1.30 del FEAMP - Esame documentazione relativa alla richiesta di saldo - Sopralluoghi - Decreto di liquidazione e centrale d erogazione saldo -.Trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria	150 gg	100%
Attuazione misure 4.62 del FEAMP - Esame documentazione relativa alla richiesta di saldo - Sopralluoghi - Decreto di liquidazione e centrale d erogazione saldo -.Trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria	150 gg	100%
Attuazione misure 1.41tip. I e II del FEAMP - Esame documentazione relativa alla richiesta di saldo - Sopralluoghi - Decreto di liquidazione e centrale d erogazione saldo -.Trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria	150 gg	95,00%	Su n° 21 richieste pervenute sono state liquidate 20 , n. 1 mandato è stato annullato per coordinate bancarie errate
Attuazione misura 5.68 del FEAMP(bando approvato con DDG. 443 DEL 31/07/2018)- acquisizione istanze - istruttoria ricevibilita' - ammissibilita e valutazione da parte della commissione di valutazione pubblicazione graduatoria provvisoria sul sito web del dipartimento	150 gg		in itinere- i termini non si sono ancora conclusi
Attuazione misura 5.69 del FEAMP: esame documentazione relativa alle richieste di saldo, sopralluoghi, decreto di liquidazione, mandato, trasmissione alla corte dei conti per la registrazione per il tramite della ragioneria centrale.	150 gg	80,00%	Ritardo determinato dai tempi di registrazione del provvedimento di liquidazione presso la Ragioneria e la Corte dei Conti
Attuazione misura 1.32 del FEAMP : esame documentazione relativa alle richieste di saldo, sopralluoghi, decreto di liquidazione, mandato, trasmissione alla corte dei conti per la registrazione per il tramite della ragioneria centrale.	150 gg	100%

## 90
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012 / Allegato “A” al PTPCT 2019-2021 – Onere informativo n. 229
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2018
Procedimento monitorato	Termine di conclusione previsto	Osservanza del termine%	Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine
Attuazione misura 1.32 del FEAMP: pubblicazione graduatoria definitiva sulla G.U.R.S. - Decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione -trasmissione alla Ragioneria centrale	90 gg.	0,00%	legge di bilancio approvata con delibera n° 195 del 11 maggio 2018 – rotazione dirigente della struttura
Attuazione misura 1.43 del FEAMP: pubblicazione graduatoria definitiva sulla G.U.R.S. - Decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione -trasmissione alla Ragioneria centrale	90 gg.	0,00%	legge di bilancio approvata con delibera n° 195 del 11 maggio 2018 e termini interrotti per richiesta documentale ai fini dell'emanazione dell'impegno
Attuazione misura 5.68 del FEAMP- Accesso agli atti - Esame delle eventuali contra deduzioni - Decreto di approvazione graduatoria definitiva - Trasmissione alla Ragioneria centrale	90 gg.	100,00%
Attuazione misura 2.47 del FEAMP- Accesso agli atti - Esame delle eventuali contra deduzioni - Decreto di approvazione graduatoria definitiva - Trasmissione alla Ragioneria centrale	90 gg.	100,00%
Attuazione misure 1.30 - 5.69 del FEAMP- Accesso agli atti - Esame delle eventuali contra deduzioni - Decreto di approvazione graduatoria definitiva - Trasmissione alla Ragioneria centrale	90 gg	100%
Attuazione misura 4.63 del FEAMP pubblicazione graduatoria definitiva, sulla G.U.R.S. -decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione -trasmissione alla corte dei conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria	90 gg.	0,00%	Ricorso al TAR avverso graduatoria- DDG scioglimento riserva-Nuova convenzione – Richiesta antimafia
Attuazione misura 4.62 del FEAMP pubblicazione graduatoria definitiva sulla G.U.R.S. -decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione trasmissione alla corte dei conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria	90 gg.	100%
Attuazione misura 1.29 del FEAMP: Pubblicazione graduatoria definitiva, vistata dalla Corte dei conti, sulla G.U.R.S.- Decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione. -Trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione per il tramite della ragioneria centrale	90 gg.	100%
Attuazione misura 5.68- Pubblicazione graduatoria definitiva, vistata dalla Corte dei conti, sulla G.U.R.S. -Decreto di concessione previa acquisizione della pertinente documentazione. Trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione per il tramite della ragioneria centrale	90 gg.	100%

## 60
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012 / Allegato “A” al PTPCT 2019-2021 – Onere informativo n. 229
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2018
Procedimento monitorato	Termine di conclusione previsto	Osservanza del termine%	Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine
Attuazione mis. 1.32 del FEAMP: Esame richieste di anticipazione/SAL, eventuale sopralluogo, Decreto di liquidazione, mandato, trasmissione alla Ragioneria Centrale.	60 gg	100,00%	Su un totale di n. 14 richieste pervenute n. 8 sono state liquidate e n. 6 richieste di erogazione dei contributi sono ancora in itinere – Si è in attesa del Certificato del Casellario Giudiziale e/o della regolarizzazione del DURC
Attuazione mis. 1.43 del FEAMP esame richiesta di anticipazione/SAL – eventuale sopralluogo -decreto di liquidazione e mandato- trasmissione alla ragioneria centrale per il controllo di regolarita’ contabile	60 gg	100,00%
Pagamento beni e servizi	60 gg	100,00%
Attuazione mis. 4.63 del FEAMP – esame richiesta di anticipazione/SAL – eventuale sopralluogo -decreto di liquidazione e mandato- trasmissione alla ragioneria centrale per il controllo di regolarita’ contabile	60 gg	100,00%
Attuazione mis. 4.62 del FEAMP – esame richiesta di anticipazione/sal – eventuale sopralluogo -decreto di liquidazione e mandato- trasmissione alla ragioneria centrale per il controllo di regolarita’ contabile	60 gg	67,00%	riaccertamento somme
Programma promozionale - Progetto Sicilia Pesca Mediterranea: esame progetti / rimodulati e decreto di liquidazione	60 gg	57,15%	Su n. 14 richieste n. 8 sono stati conclusi nei termini e n. 6 fuori termine per problematiche legate alla disponibilità somme sul capitolo di bilancio (per n. 3 progetti). Problematiche sistema; rilievi da parte della Ragioneria centrale per n. 2 progetti; problematiche legate alla fattura elettronica con ritenuta d'acconto non inseribili al SIC, successivamente risolte.
Emergenza Lampedusa	60 gg	0,00%	Problematiche legate alla reiscrizione-iscrizioni delle somme; le liquidazioni sono state effettuate subito dopo la corretta imputazione delle somme sul capitolo di bilancio
Attuazione misure 1.41 tip I del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	91,00%	Su un totale di 11 richieste pervenute n. 10 sono state liquidate- non è stato possibile procedere all'inserimento al SIC di n. 1 mandato a seguito dei tempi imposti dalla circolare del Bilancio il 18/12/2018
Attuazione misure 1.41 tip II del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	100,00%
Attuazione misure 1.30 del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	87,00%	Su n. 6 richieste pervenute n. 5 sono state liquidate- non è stato possibile procedere all'inserimento al SIC di n. 1 mandato a seguito dei tempi imposti dalla circolare del Bilancio il 18/12/2018
Attuazione misure 1.26 del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	91,00%	Rotazione dei dirigenti e trasferimento personale interno ad altra struttura- Richiesta documentazione integrativa. Dalla data della risposta con esito positivo del revisore sono stati effettuati anticipazioni e sal. entro 7 giorni
Attuazione misure 5.69 del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	61,00%	Ritardo determinato dal iniziale mancato funzionamento del SIC legato a sua volta al ritardo nell'approvazione della legge finanziaria regionale avvenuta solo a maggio 2018; attesa per richiesta integrazione documentale; tempi di registrazione provvedimenti presso la ragioneria
Attuazione misura 2.48 del FEAMP- Esame richiesta di anticipazione/SAL - eventuale sopralluogo- Decreto di liquidazione - Mandato - Trasmissione alla Ragioneria centrale per il controllo di regolarità contabile	60 gg	20,00%	Approfondimenti dell'istruttoria, richiesta parere Avvocatura, carenza documentale, notevole ritardo da parte del beneficiario per l'integrazione documentale, criticità emerse nel sopralluogo , equitalia positiva(ditta inadempiente)

## 30
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Art. 1, co. 28, della l.190/2012 / Allegato “A” al PTPCT 2019-2021 – Onere informativo n. 229
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2018
Procedimento monitorato	Termine di conclusione previsto	Osservanza del termine%	Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine
Controlli di 1° livello Misure a regia del P. O. FEAMP Sicilia 2014/2020.	30 gg	90,00%	Sono stati attivati n. 83 controlli, di cui n. 75 conclusi nei termini e n. 8 fuori termine. Nella verifica delle richieste di SAL e SALDO delle ditte beneficiarie, alcune presentavano carenze documentali, determinando successivamente un ritardo nella trasmissione della documentazione integrativa da parte dello stesso beneficiario.
Controlli di 1° livello Misure a titolarità del P. O. FEAMP Sicilia 2014/2020.	30 gg	100,00%
Attività di revisore	30 gg	100,00%
Richieste accesso agli atti	30 gg	100,00%
Richieste di rapporto informativo da parte delle Avvocature di Stato ed U.L.L.	termine indicato dagli organismi richiedenti	100,00%
Contenzioso ditte fornitrici beni e servizi per il Cluster Biomediterraneo ad Expo 2015	30 gg	63,00%	La regolarizzazione finale con l'Istituto Cassiere non potrà essere effettuata fin quando non saranno rese disponibili le somme a seguito di approvazione della legge sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
Istruttoria istanze l.r. 33/98 art. 1 e art. 2	30 gg	100,00%